## 工作安排进度计划
工作安排进度计划
序号 | 工作包 | 负责人 | 3月 | [8 empty] | 4月 | [27 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 干系人1（联系总司此项目负责员，讲述计划开展验收工作，请教其意见） | 张宏伟 | bar: 3月 25 to 3月 27
2 | 干系人2（联系开发此项目负责人，获取验收大纲，并要求其协助功能测试） | 梁浩波 | bar: 3月 25 to 3月 27
3 | 厂家系统使用培训 | 张工 | bar: 4月 23 to 4月 24
4 | 实例测试（各自全系统进行测试） | 陈梁张 | bar: 4月 25 to 4月 28; 5月 19 to 6月 3
5 | 输出测试报告（各自出报告） | 陈梁张 | bar: 6月 4 to 6月 12
6 | 功能缺陷交流（汇总） | 梁浩波 | bar: 6月 13 to 6月 19
7 | 系统缺陷修改（修改） | 张工 | bar: 6月 20 to 6月 26
8 | 向总司项目负责人提交验收大纲 | 张宏伟 | bar: 6月 27 to 6月 30